## Dados_da_Tarefa
ID | EDT | Resumo | Nome_da_Tarefa | Duração | Porcentagem_concluída | Data_Início | Data_Término | Predecessoras | Nomes_de_Recursos
0 | 0 | Sim | Projeto Gestão de Campanhas | 80 dias | 0 | 05 Agosto 2024 09:00 | 22 Novembro 2024 18:00
1 | 1 | Sim | Iniciação | 3 dias | 0 | 05 Agosto 2024 09:00 | 07 Agosto 2024 18:00
2 | 1.1 | Não | Identificar as partes interessadas (stakeholders) | 1 dia | 0 | 05 Agosto 2024 09:00 | 05 Agosto 2024 18:00 |  | Gerente de projeto
3 | 1.2 | Não | Elaborar o Termo de Abertura do Projeto (TAP) | 1 dia | 0 | 06 Agosto 2024 09:00 | 06 Agosto 2024 18:00 | 2 | Gerente de projeto
4 | 1.3 | Não | Aprovar o TAP | 1 dia | 0 | 07 Agosto 2024 09:00 | 07 Agosto 2024 18:00 | 3 | Gerente de projeto;Patrocinador
5 | 2 | Sim | Planejamento | 9 dias | 0 | 08 Agosto 2024 09:00 | 20 Agosto 2024 18:00
6 | 2.1 | Não | Elaborar o Plano de Projeto | 1 dia | 0 | 08 Agosto 2024 09:00 | 08 Agosto 2024 18:00 | 4 | Gerente de projeto
7 | 2.2 | Não | Aprovar o Plano de Projeto | 1 dia | 0 | 09 Agosto 2024 09:00 | 09 Agosto 2024 18:00 | 6 | Gerente de projeto;Patrocinador
8 | 2.3 | Não | Realizar reunião Kick off | 1 dia | 0 | 12 Agosto 2024 09:00 | 12 Agosto 2024 18:00 | 7 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Patrocinador;Scrum Master;UX Designer;Product Owner
9 | 2.4 | Não | Preparar estrutura para a equipe | 3 dias | 0 | 13 Agosto 2024 09:00 | 15 Agosto 2024 18:00 | 8 | Gerente de projeto
10 | 2.5 | Não | Realizar contratações | 2 dias | 0 | 16 Agosto 2024 09:00 | 19 Agosto 2024 18:00 | 9 | Gerente de projeto
11 | 2.6 | Não | Elaborar e priorizar o Backlog do Produto (Product Backlog) | 1 dia | 0 | 20 Agosto 2024 09:00 | 20 Agosto 2024 18:00 | 10 | Gerente de projeto;Product Owner
12 | 3 | Sim | Execução | 48 dias | 0 | 21 Agosto 2024 09:00 | 25 Outubro 2024 18:00
13 | 3.1 | Sim | Sprint 1 | 9 dias | 0 | 21 Agosto 2024 09:00 | 02 Setembro 2024 18:00
14 | 3.1.1 | Não | Planejar a Sprint (Sprint Planning) | 1 dia | 0 | 21 Agosto 2024 09:00 | 21 Agosto 2024 18:00 | 11 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Product Owner;Scrum Master;UX Designer
15 | 3.1.2 | Não | Executar a sprint | 7 dias | 0 | 22 Agosto 2024 09:00 | 30 Agosto 2024 18:00 | 14 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Scrum Master;UX Designer
16 | 3.1.3 | Não | Revisão da Sprint (Sprint Review) | 4 hrs | 0 | 02 Setembro 2024 09:00 | 02 Setembro 2024 14:00 | 15 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Product Owner;Scrum Master;UX Designer
17 | 3.1.4 | Não | Retrospectiva da Sprint (Sprint Retrospective) | 4 hrs | 0 | 02 Setembro 2024 14:00 | 02 Setembro 2024 18:00 | 16 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Product Owner;Scrum Master;UX Designer
18 | 3.2 | Sim | Sprint 2 | 9 dias | 0 | 04 Setembro 2024 09:00 | 16 Setembro 2024 18:00
19 | 3.2.1 | Não | Planejar a Sprint (Sprint Planning) | 1 dia | 0 | 04 Setembro 2024 09:00 | 04 Setembro 2024 18:00 | 17TI+1d | Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Product Owner;Scrum Master;UX Designer;Desenvolvedor Frontend
20 | 3.2.2 | Não | Executar a sprint | 7 dias | 0 | 05 Setembro 2024 09:00 | 13 Setembro 2024 18:00 | 19 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Scrum Master;UX Designer
21 | 3.2.3 | Não | Revisão da Sprint (Sprint Review) | 4 hrs | 0 | 16 Setembro 2024 09:00 | 16 Setembro 2024 14:00 | 20 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Product Owner;Scrum Master;UX Designer
22 | 3.2.4 | Não | Retrospectiva da Sprint (Sprint Retrospective) | 4 hrs | 0 | 16 Setembro 2024 14:00 | 16 Setembro 2024 18:00 | 21 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Product Owner;Scrum Master;UX Designer
23 | 3.3 | Sim | Sprint 3 | 8 dias | 0 | 18 Setembro 2024 09:00 | 27 Setembro 2024 18:00
24 | 3.3.1 | Não | Planejar a Sprint (Sprint Planning) | 1 dia | 0 | 18 Setembro 2024 09:00 | 18 Setembro 2024 18:00 | 22TI+1d | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Product Owner;Scrum Master;UX Designer
25 | 3.3.2 | Não | Executar a sprint | 6 dias | 0 | 19 Setembro 2024 09:00 | 26 Setembro 2024 18:00 | 24 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Scrum Master;UX Designer
26 | 3.3.3 | Não | Revisão da Sprint (Sprint Review) | 4 hrs | 0 | 27 Setembro 2024 09:00 | 27 Setembro 2024 14:00 | 25 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Product Owner;Scrum Master;UX Designer
27 | 3.3.4 | Não | Retrospectiva da Sprint (Sprint Retrospective) | 4 hrs | 0 | 27 Setembro 2024 14:00 | 27 Setembro 2024 18:00 | 26 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Product Owner;Scrum Master;UX Designer
28 | 3.4 | Sim | Sprint 4 | 9 dias | 0 | 01 Outubro 2024 09:00 | 11 Outubro 2024 18:00
29 | 3.4.1 | Não | Planejar a Sprint (Sprint Planning) | 1 dia | 0 | 01 Outubro 2024 09:00 | 01 Outubro 2024 18:00 | 27TI+1d | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Product Owner;Scrum Master;UX Designer
30 | 3.4.2 | Não | Executar a sprint | 7 dias | 0 | 02 Outubro 2024 09:00 | 10 Outubro 2024 18:00 | 29 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Scrum Master;UX Designer
31 | 3.4.3 | Não | Revisão da Sprint (Sprint Review) | 4 hrs | 0 | 11 Outubro 2024 09:00 | 11 Outubro 2024 14:00 | 30 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Product Owner;Scrum Master;UX Designer
32 | 3.4.4 | Não | Retrospectiva da Sprint (Sprint Retrospective) | 4 hrs | 0 | 11 Outubro 2024 14:00 | 11 Outubro 2024 18:00 | 31 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Product Owner;Scrum Master;UX Designer
33 | 3.5 | Sim | Sprint 5 | 9 dias | 0 | 15 Outubro 2024 09:00 | 25 Outubro 2024 18:00
34 | 3.5.1 | Não | Planejar a Sprint (Sprint Planning) | 1 dia | 0 | 15 Outubro 2024 09:00 | 15 Outubro 2024 18:00 | 32TI+1d | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Product Owner;Scrum Master;UX Designer
35 | 3.5.2 | Não | Executar a sprint | 7 dias | 0 | 16 Outubro 2024 09:00 | 24 Outubro 2024 18:00 | 34 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Scrum Master;UX Designer
36 | 3.5.3 | Não | Revisão da Sprint (Sprint Review) | 4 hrs | 0 | 25 Outubro 2024 09:00 | 25 Outubro 2024 14:00 | 35 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Product Owner;Scrum Master;UX Designer
37 | 3.5.4 | Não | Retrospectiva da Sprint (Sprint Retrospective) | 4 hrs | 0 | 25 Outubro 2024 14:00 | 25 Outubro 2024 18:00 | 36 | Desenvolvedor Frontend;Desenvolvedor Java Pleno;Desenvolvedor Java Senior;Gerente de projeto;Product Owner;Scrum Master;UX Designer
38 | 4 | Sim | Controle | 58 dias | 0 | 05 Agosto 2024 09:00 | 23 Outubro 2024 18:00
39 | 4.1 | Sim | Comunicação | 56 dias | 0 | 05 Agosto 2024 09:00 | 21 Outubro 2024 18:00
40 | 4.1.1 | Sim | Revisar o plano de comunicação | 56 dias | 0 | 05 Agosto 2024 09:00 | 21 Outubro 2024 18:00
41 | 4.1.1.1 | Não | Revisar o plano de comunicação 1 | 1 dia | 0 | 05 Agosto 2024 09:00 | 05 Agosto 2024 18:00
42 | 4.1.1.2 | Não | Revisar o plano de comunicação 2 | 1 dia | 0 | 12 Agosto 2024 09:00 | 12 Agosto 2024 18:00
43 | 4.1.1.3 | Não | Revisar o plano de comunicação 3 | 1 dia | 0 | 19 Agosto 2024 09:00 | 19 Agosto 2024 18:00
44 | 4.1.1.4 | Não | Revisar o plano de comunicação 4 | 1 dia | 0 | 26 Agosto 2024 09:00 | 26 Agosto 2024 18:00
45 | 4.1.1.5 | Não | Revisar o plano de comunicação 5 | 1 dia | 0 | 02 Setembro 2024 09:00 | 02 Setembro 2024 18:00
46 | 4.1.1.6 | Não | Revisar o plano de comunicação 6 | 1 dia | 0 | 09 Setembro 2024 09:00 | 09 Setembro 2024 18:00
47 | 4.1.1.7 | Não | Revisar o plano de comunicação 7 | 1 dia | 0 | 16 Setembro 2024 09:00 | 16 Setembro 2024 18:00
48 | 4.1.1.8 | Não | Revisar o plano de comunicação 8 | 1 dia | 0 | 23 Setembro 2024 09:00 | 23 Setembro 2024 18:00
49 | 4.1.1.9 | Não | Revisar o plano de comunicação 9 | 1 dia | 0 | 30 Setembro 2024 09:00 | 30 Setembro 2024 18:00
50 | 4.1.1.10 | Não | Revisar o plano de comunicação 10 | 1 dia | 0 | 07 Outubro 2024 09:00 | 07 Outubro 2024 18:00
51 | 4.1.1.11 | Não | Revisar o plano de comunicação 11 | 1 dia | 0 | 14 Outubro 2024 09:00 | 14 Outubro 2024 18:00
52 | 4.1.1.12 | Não | Revisar o plano de comunicação 12 | 1 dia | 0 | 21 Outubro 2024 09:00 | 21 Outubro 2024 18:00
53 | 4.2 | Sim | Tempo | 56 dias | 0 | 06 Agosto 2024 09:00 | 22 Outubro 2024 18:00
54 | 4.2.1 | Sim | Revisar o cronograma | 56 dias | 0 | 06 Agosto 2024 09:00 | 22 Outubro 2024 18:00
55 | 4.2.1.1 | Não | Revisar o cronograma 1 | 1 dia | 0 | 06 Agosto 2024 09:00 | 06 Agosto 2024 18:00
56 | 4.2.1.2 | Não | Revisar o cronograma 2 | 1 dia | 0 | 13 Agosto 2024 09:00 | 13 Agosto 2024 18:00
57 | 4.2.1.3 | Não | Revisar o cronograma 3 | 1 dia | 0 | 20 Agosto 2024 09:00 | 20 Agosto 2024 18:00
58 | 4.2.1.4 | Não | Revisar o cronograma 4 | 1 dia | 0 | 27 Agosto 2024 09:00 | 27 Agosto 2024 18:00
59 | 4.2.1.5 | Não | Revisar o cronograma 5 | 1 dia | 0 | 03 Setembro 2024 09:00 | 03 Setembro 2024 18:00
60 | 4.2.1.6 | Não | Revisar o cronograma 6 | 1 dia | 0 | 10 Setembro 2024 09:00 | 10 Setembro 2024 18:00
61 | 4.2.1.7 | Não | Revisar o cronograma 7 | 1 dia | 0 | 17 Setembro 2024 09:00 | 17 Setembro 2024 18:00
62 | 4.2.1.8 | Não | Revisar o cronograma 8 | 1 dia | 0 | 24 Setembro 2024 09:00 | 24 Setembro 2024 18:00
63 | 4.2.1.9 | Não | Revisar o cronograma 9 | 1 dia | 0 | 01 Outubro 2024 09:00 | 01 Outubro 2024 18:00
64 | 4.2.1.10 | Não | Revisar o cronograma 10 | 1 dia | 0 | 08 Outubro 2024 09:00 | 08 Outubro 2024 18:00
65 | 4.2.1.11 | Não | Revisar o cronograma 11 | 1 dia | 0 | 15 Outubro 2024 09:00 | 15 Outubro 2024 18:00
66 | 4.2.1.12 | Não | Revisar o cronograma 12 | 1 dia | 0 | 22 Outubro 2024 09:00 | 22 Outubro 2024 18:00
67 | 4.3 | Sim | Riscos | 56 dias | 0 | 07 Agosto 2024 09:00 | 23 Outubro 2024 18:00
68 | 4.3.1 | Sim | Revisar o plano de riscos | 56 dias | 0 | 07 Agosto 2024 09:00 | 23 Outubro 2024 18:00
69 | 4.3.1.1 | Não | Revisar o plano de riscos 1 | 1 dia | 0 | 07 Agosto 2024 09:00 | 07 Agosto 2024 18:00
70 | 4.3.1.2 | Não | Revisar o plano de riscos 2 | 1 dia | 0 | 14 Agosto 2024 09:00 | 14 Agosto 2024 18:00
71 | 4.3.1.3 | Não | Revisar o plano de riscos 3 | 1 dia | 0 | 21 Agosto 2024 09:00 | 21 Agosto 2024 18:00
72 | 4.3.1.4 | Não | Revisar o plano de riscos 4 | 1 dia | 0 | 28 Agosto 2024 09:00 | 28 Agosto 2024 18:00
73 | 4.3.1.5 | Não | Revisar o plano de riscos 5 | 1 dia | 0 | 04 Setembro 2024 09:00 | 04 Setembro 2024 18:00
74 | 4.3.1.6 | Não | Revisar o plano de riscos 6 | 1 dia | 0 | 11 Setembro 2024 09:00 | 11 Setembro 2024 18:00
75 | 4.3.1.7 | Não | Revisar o plano de riscos 7 | 1 dia | 0 | 18 Setembro 2024 09:00 | 18 Setembro 2024 18:00
76 | 4.3.1.8 | Não | Revisar o plano de riscos 8 | 1 dia | 0 | 25 Setembro 2024 09:00 | 25 Setembro 2024 18:00
77 | 4.3.1.9 | Não | Revisar o plano de riscos 9 | 1 dia | 0 | 02 Outubro 2024 09:00 | 02 Outubro 2024 18:00
78 | 4.3.1.10 | Não | Revisar o plano de riscos 10 | 1 dia | 0 | 09 Outubro 2024 09:00 | 09 Outubro 2024 18:00
79 | 4.3.1.11 | Não | Revisar o plano de riscos 11 | 1 dia | 0 | 16 Outubro 2024 09:00 | 16 Outubro 2024 18:00
80 | 4.3.1.12 | Não | Revisar o plano de riscos 12 | 1 dia | 0 | 23 Outubro 2024 09:00 | 23 Outubro 2024 18:00
81 | 5 | Sim | Encerramento | 80 dias | 0 | 05 Agosto 2024 09:00 | 22 Novembro 2024 18:00
82 | 5.1 | Não | Elaborar o Termo de Encerramento do Projeto | 1 dia | 0 | 28 Outubro 2024 09:00 | 28 Outubro 2024 18:00 | 12 | Gerente de projeto
83 | 5.2 | Não | Aprovar o Termo de Encerramento do Projeto | 80 dias | 0 | 05 Agosto 2024 09:00 | 22 Novembro 2024 18:00 |  | Gerente de projeto;Patrocinador